## Sheet1
Stage | Tasks | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | HOURS, BUDGET, COST
[17 empty] | Minutes per task |  |  | Actual |  | Difference
Discovery
| Personal Biography | 2022-01-10: 60 |  | 60 |  |  | 30 |  | -30
| Discovery Document | 2022-01-10: 180 |  | 180 |  |  | 120 |  | -60
| Revised Biography | 2022-01-17: 30 |  | 30 |  |  | 15 |  | -15
| Revised Discovery | 2022-01-17: 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
Planning
| Gantt Chart | 2022-01-17: 90 |  | 90 |  |  | 92 |  | 2
| Asana Set-Up | 2022-01-17: 120 |  | 120 |  |  | 136 |  | 16
| Toggl Set-Up | 2022-01-17: 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 0
| Research APIs and JS Libraries | 2022-01-17: 150 |  | 150 |  |  | 90 |  | -60
| Functionality/Feature Plan | 2022-01-17: 120 |  | 120 |  |  | 89 |  | -31
| Architectural Description | 2022-01-17: 120 |  | 120 |  |  | 145 |  | 25
Production
BENCHMARK 1
| Benchmark report | 2022-01-31: 120 |  | 120 |  |  | 96 |  | -24
| Benchmark revisions report | 2022-01-31: 90 |  | 90 |  |  | 50 |  | -40
| Moodboard | 2022-01-24: 120 |  | 120 |  |  | 114 |  | -6
| Wireframes | 2022-01-24: 180 |  | 180 |  |  | 196 |  | 16
| 1 Page Styleguide | 2022-01-24: 150 |  | 150 |  |  | 111 |  | -39
| XD Prototype | 2022-01-31: 300 |  | 300 |  |  | 322 |  | 22
| Testing Plan | 2022-01-31: 240 |  | 240 |  |  | 127 |  | -113
| Benchmark Presentation | 2022-01-31: 120 |  | 120 |  |  | 109 |  | -11
BENCHMARK 2
| Benchmark report | 2022-02-28: 120 |  | 120 |  |  | 50 |  | -70
| Benchmark revisions report | 2022-02-28: 90 |  | 90 |  |  | 77 |  | -13
| Study and Research | 2022-02-07: 75; 2022-02-14: 75 |  | 150 |  |  | 402 |  | 252
| MVP - Functional limited version of app | 2022-02-07: 480; 2022-02-14: 480; 2022-02-21: 480 |  | 1440 |  |  | 1867 |  | 427
| GitHub Repo | 2022-02-07: 60; 2022-02-28: 60 |  | 120 |  |  | 55 |  | -65
| Accessibility Plan | 2022-02-21: 90; 2022-02-28: 90 |  | 180 |  |  | 105 |  | -75
| Benchmark Presentation | 2022-02-28: 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 0
BENCHMARK 3
| Benchmark report | 2022-03-21: 120 |  | 120 |  |  | 70 |  | -50
| Benchmark revisions report | 2022-03-21: 90 |  | 90 |  |  | 68 |  | -22
| Complete Product - V1.0 | 2022-03-07: 600; 2022-03-14: 600; 2022-03-21: 240 |  | 1440 |  |  | 1170 |  | -270
| GitHub Repo | 2022-03-21: 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Testing Report | 2022-03-14: 120; 2022-03-21: 120 |  | 240 |  |  | 525 |  | 285
| Benchmark Presentation | 2022-03-21: 120 |  | 120 |  |  | 135 |  | 15
Case Study
| Image Bank 1 | 2022-01-24: 60; 2022-01-31: 60; 2022-02-07: 60 |  | 180 |  |  | 178 |  | -2
| Image Bank 2 | 2022-02-21: 60; 2022-02-28: 60; 2022-03-07: 60 |  | 180 |  |  | 180 |  | 0
| Copy (text) | 2022-02-14: 60; 2022-02-21: 60; 2022-02-28: 60; 2022-03-07: 60 |  | 240 |  |  | 390 |  | 150
Analysis | [21 empty] | 0
| Report | 2022-04-04: 120; 2022-04-11: 120 |  | 240 |  |  | 120 |  | -120
Minutes per week |  | 240 | 780 | 510 | 930 | 675 | 615 | 690 | 600 | 720 | 720 | 750 | 0 | 120 | 120 |  | 7470 | 8964 | $25 / hour | 7564 | $25 / hour
Hours per week |  | 4 | 13 | 8.5 | 15.5 | 11.25 | 10.25 | 11.5 | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 0 | 2 | 2 |  | 124.5 | 149.4 | 3735 | 126.0667 | 3151.6667 | 583.3333
[17 empty] | EST HOURS | PLUS 20% | BUDGET | TOTAL HOURS | TOTAL COST | BUDGET - COST